## 1.0
	Raetori
	eSports-harjoituspäiväkirja
	Systeemityö- ja projektityöskentely, syst18

						VAIHE YKSI					VAIHE KAKSI					VAIHE KOLME?
						VIIKKO 2					VIIKO 3					VIIKKO 4					VIIKKO 5					VIIKKO 6					VIIKKO 6					VIIKKO 7					VIIKKO 8					VIIKKO 9
						TYÖTUNNIT			M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S
1	Projektin alustus ja suunnittelu		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI	07/01					14/01					21/01					28/01					04/02					11/02					18/01					25/02					04/03
1.1	Alustava suunnitelma	Leon W	09/01/19	17/01/19	8	10.0	13.0	100%					4	3	3	3					Hiihtoloma					Määritteletön
1.1.1	- Tarkistukset, muutokset	Kylie R	17/01/19	18/01/19	1	1.0	1.0	100%					1
					Yhteensä	11.0	14.0		$0.00	$0.00	0	0	0	0	0	4	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Projektisuunnitelma		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI
2.1	ER-kaavio	Steve L	21/01/19	13/02/19	22	2.0	2.0	100%					1	1
2.2	Tietokantakaavio		21/01/19	13/02/19	22	4.0	3.0	100%					2	1
2.3	Aikataulutus	Allen W	21/01/19	13/02/19	22	4.0	2.5	80%					2	0.5
2.4	Toiminnot ja käyttötapaukset		21/01/19	13/02/19	22	4.0	0.0	0%
2.5	Ulkoasun luonnos		21/01/19	13/02/19	22	8.0	0.0	0%
2.5	Tyyliopas		21/01/19	13/02/19	22	8.0	0.0	0%
2.6	Dokumenttien pohjat	Malik M	21/01/19	13/02/19	22	2.0	3.0	100%					1				2
2.7	Dokumentaatio	Malik M	21/01/19	13/02/19	22	12.0	0.0	10%
2.7.1	- Tarkistukset, muutokset	Malik M	21/01/19	13/02/19	22	2.0	0.0	0%
					Yhteensä	46.0	10.5		0%	$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Prototyyppi		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI
3.1	Ulkoasu	Pete S	04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
3.1.1	- HTML		04/02/19	04/03/19	30	8.0	0.0	0%
3.1.2	- JQuery, Skriptaus, jne.		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
3.2	PHP	Leon W	04/02/19	04/03/19	30	50.0	0.0	0%
3.2.1	- käyttäjät		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
3.2.2	- päiväkirja		04/02/19	04/03/19	30	8.0	0.0	0%
3.2.3	- päiväkirja muut ominaisuudet mm. ateria, liikunta, pelisessiot		04/02/19	04/03/19	30	18.0	0.0	0%
3.2.4	- raportit		04/02/19	04/03/19	30	8.0	0.0	0%
3.2.5	- muut		04/02/19	04/03/19	30	4.0	0.0	0%
3.3	SQL	Kylie R	04/02/19	04/03/19	30	8.0	0.0	0%
3.3.1	SQL-tietojen syöttäminen		04/02/19	04/03/19	30	4.0	0.0	0%
3.4	Testaus	Pete S	04/02/19	04/03/19	30	4.0	0.0	0%
3.5	Dokumentaatio	Malik M	04/02/19	04/03/19	30	16.0	0.0	0%
3.5.1	- Tarkistukset, muutokset		04/02/19	04/03/19	30	2.0	0.0	0%
					Yhteensä	166.0	0.0		0%	$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tapaamiset		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI
4.1	Ohjauspiste	Steve L	17/01/19	04/03/19	47	4.0	0.3	20%					0.25
4.2	Haastattelut	Allen W	17/01/19	04/03/19	47	1.0	0.3	100%					0.25
4.3	Dokumentaatio	Malik M	17/01/19	04/03/19	47	5.0	1.0	20%					1
4.3.1	- Tarkistukset, muutokset		17/01/19	04/03/19	47	3.0	0.0	0%
					Yhteensä	13.0	1.5		0%	$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Yhteensä työtunteja		236.0	26.0	0%	$0.00	$0.00	0	0	0	0	0	4	3	3	6.5	0	0	0	7	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legendat
	Toteutunut
	Projektoitu
	Projektoimaton
	Ylitetty

## 1.1
	Raetori
	eSports-harjoituspäiväkirja
	Systeemityö- ja projektityöskentely, syst18

						VAIHE YKSI					VAIHE KAKSI					VAIHE KOLME?
						VIIKKO 2					VIIKO 3					VIIKKO 4					VIIKKO 5					VIIKKO 6					VIIKKO 6					VIIKKO 7					VIIKKO 8					VIIKKO 9
						TYÖTUNNIT			M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S
1	Projektin alustus ja suunnittelu		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI	07/01					14/01					21/01					28/01					04/02					11/02					18/01					25/02					04/03
1.1	Alustava suunnitelma	Leon W	09/01/19	17/01/19	8	10.0	13.0	100%					4	3	3	3					Hiihtoloma					Määritteletön
1.1.1	- Tarkistukset, muutokset	Kylie R	17/01/19	18/01/19	1	1.0	1.0	100%					1
					Yhteensä	11.0	14.0		$0.00	$0.00	0	0	0	0	0	4	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Projektisuunnitelma		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI
2.1	ER-kaavio	Steve L	21/01/19	13/02/19	22	2.0	2.0	100%					1	1
2.2	Tietokantakaavio		21/01/19	13/02/19	22	4.0	3.0	100%					2	1
2.3	Aikataulu	Allen W	21/01/19	13/02/19	22	4.0	2.8	80%					2	0.5	0.25
2.4	Toiminnot ja käyttötapaukset		21/01/19	13/02/19	22	4.0	0.0	0%
2.5	Ulkoasu		21/01/19	13/02/19	22	8.0	3.0	30%					3
2.5	Tyyliopas		21/01/19	13/02/19	22	8.0	3.0	20%					3
2.6	Dokumenttien pohjat	Malik M	21/01/19	13/02/19	22	2.0	3.0	100%					1				2
2.7	Dokumentaatio	Malik M	21/01/19	13/02/19	22	12.0	1.0	10%					1
2.7.1	- Tarkistukset, muutokset	Malik M	21/01/19	13/02/19	22	2.0	0.0	0%
					Yhteensä	46.0	17.8		0%	$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	2.5	7.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Prototyyppi		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI
3.1	Ulkoasu	Pete S	04/02/19	04/03/19	30	28.0	0.0	0%	VARAUS
3.1.1	- HTML		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
3.1.2	- JQuery, Skriptaus, jne.		04/02/19	04/03/19	30	16.0	0.0	0%
3.2	PHP	Leon W	04/02/19	04/03/19	30	72.0	0.0	0%	VARAUS
3.2.1	- käyttäjät		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
3.2.2	- päiväkirja		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
3.2.3	- päiväkirja muut ominaisuudet mm. ateria, liikunta, pelisessiot		04/02/19	04/03/19	30	24.0	0.0	0%
3.2.4	- raportit		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
3.2.5	- muut		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
3.3	SQL	Kylie R	04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%	VARAUS
3.3.1	- taulut, ja integraatio		04/02/19	04/03/19	30	6.0	0.0	0%
3.3.2	- tietojen syöttäminen		04/02/19	04/03/19	30	6.0	0.0	0%
3.4	Testaus	Pete S	04/02/19	04/03/19	30	6.0	0.0	0%
3.5	Dokumentaatio	Malik M	04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
3.5.1	- Tarkistukset, muutokset		04/02/19	04/03/19	30	2.0	0.0	0%
					Yhteensä	138.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tapaamiset		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI
4.1	Ohjauspiste	Steve L	17/01/19	04/03/19	47	4.0	0.3	20%					0.25
4.2	Haastattelut	Allen W	17/01/19	04/03/19	47	1.0	0.3	100%					0.25
4.3	Dokumentaatio	Malik M	17/01/19	04/03/19	47	5.0	1.0	20%					1
4.3.1	- Tarkistukset, muutokset		17/01/19	04/03/19	47	3.0	0.0	0%
					Yhteensä	13.0	1.5		0%	$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Yhteensä työtunteja		208.0	33.3	0%	$0.00	$0.00	0	0	0	0	0	4	3	3	6.5	0	0	0	7	2.5	7.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legendat
	Toteutunut
	Projektoitu
	Projektoimaton
	Ylitetty

## 1.2
	Raetori
	eSports-harjoituspäiväkirja
	Systeemityö- ja projektityöskentely, syst18

						VAIHE YKSI					VAIHE KAKSI					VAIHE KOLME
						VIIKKO 2					VIIKO 3					VIIKKO 4					VIIKKO 5					VIIKKO 6					VIIKKO 7					VIIKKO 8					VIIKKO 9 (HIIHTOLOMA)					VIIKKO 10					VIIKKO 11					VIIKKO 12					VIIKKO 13
						TYÖTUNNIT			M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S	M	T	K	T	P	L	S
1	Projektin alustus ja suunnittelu		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI	07/01					14/01					21/01					28/01					04/02					11/02					18/01					25/02					04/03					11/03					18/03					25/03
1.1	Alustava suunnitelma	Leon W	09/01/19	17/01/19	8	10.0	13.0	100%					4	3	3	3
1.1.1	- Tarkistukset, muutokset	Kylie R	17/01/19	18/01/19	1	1.0	1.0	100%					1
					Yhteensä	11.0	14.0		$0.00	$0.00	0	0	0	0	0	4	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Projektisuunnitelma		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI
2.1	Aikataulu	Allen W	21/01/19	13/02/19	22	4.0	2.8	69%					2	0.5	0.25
2.2	Dokumenttien pohjat	Malik M	21/01/19	13/02/19	22	2.0	3.0	100%					1				2
2.3	Dokumentaatio	Malik M	21/01/19	13/02/19	22	8.0	5.0	63%					1				2			2
2.3.1	- Tarkistukset, muutokset	Malik M	21/01/19	13/02/19	22	2.0	0.3	13%					0.25
					Yhteensä	16.0	11.0		0%	$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0.5	1.25	0	0	0	2	0	0	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Toiminnallinen määrittely		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI
3.1	Käsitteet	Steve L	21/01/19	13/02/19	22	2.0	1.0	50%					1
3.2	ER-kaavio	Steve L	21/01/19	13/02/19	22	2.0	2.2	108%					1	1				0.15
3.3	Tietokantakaavio		21/01/19	13/02/19	22	4.0	3.2	79%					2	1				0.15
3.4	Näyttökartat		21/01/19	13/02/19	22	4.0	0.0	0%
3.5	Toiminnot ja käyttötapaukset		21/01/19	13/02/19	22	4.0	0.0	0%
3.5	Ulkoiset liittymät		21/01/19	13/02/19	22	4.0	0.0	0%
3.6	Tyyliopas		21/01/19	13/02/19	22	8.0	7.0	88%					3				1			3
3.7	Määrittelemättömät		21/01/19	13/02/19	22	2.0	0.5	25%					0.5
					Yhteensä	28.0	13.3		0%	$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	0	0.3	1	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Prototyyppi		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI
4.1	Ulkoasu	Pete S	04/02/19	04/03/19	30	42.0	5.0	12%	VARAUS
4.1.1	- HTML		04/02/19	04/03/19	30	24.0	4.5	19%					3			1			0.5
4.1.2	- JQuery, Skriptaus, jne.		04/02/19	04/03/19	30	18.0	0.5	3%					0.5
4.2	PHP	Leon W	04/02/19	04/03/19	30	78.0	0.0	0%	VARAUS
4.2.1	- käyttäjät		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
4.2.2	- päiväkirja		04/02/19	04/03/19	30	18.0	0.0	0%
4.2.3	- päiväkirja muut ominaisuudet mm. ateria, liikunta, pelisessiot		04/02/19	04/03/19	30	24.0	0.0	0%
4.2.4	- raportit		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
4.2.5	- muut		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
4.3	SQL	Kylie R	04/02/19	04/03/19	30	16.0	0.0	0%	VARAUS
4.3.1	- taulut, ja integraatio		04/02/19	04/03/19	30	8.0	0.0	0%
4.3.2	- tietojen syöttäminen		04/02/19	04/03/19	30	8.0	0.0	0%
4.4	Testaus	Pete S	04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
4.5	Määrittelemättömät	Malik M	04/02/19	04/03/19	30	4.0	0.5	13%					0.5
4.6	Dokumentaatiot		04/02/19	04/03/19	30	12.0	0.0	0%
					Yhteensä	164.0	5.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Reportointi		ALKAMISPÄIVÄ	PÄÄTTYMISPÄIVÄ	KESTOPÄIVINÄ	PROJEKTOITU	KÄYTETTY	VALMISTUMISPROSENTTI
5.1	Ohjauspiste	Steve L	17/01/19	04/03/19	47	6.0	0.8	20%					0.25					0.25					0.25
5.2	Haastattelut	Allen W	17/01/19	04/03/19	47	1.0	0.3	100%					0.25
5.3	Dokumentaatio		17/01/19	04/03/19	47	5.0	2.0	0%					1					1
					Yhteensä	12.0	7.0	30%	0%	$0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Yhteensä työtunteja		203.0	37.5		$0.00	$0.00	0	0	0	0	0	4	3	3	6.5	0	0	0	7	2.5	4.25	4.75	0	0.3	4	0	0	7.75	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legendat
	Toteutunut
	Projektoitu
	Projektoimaton
	Ylitetty